## Raphael
| Dauer in h | Mit Betreuer | Thema | Kategorie | Bemerkung |  |  | Kategorien | Abk.
|  | JA/Nein | [5 empty] | Infrastructure / Deployment | I
Woche 1 | [5 empty] | Total / Woche | Total | Application Desgin | A
2018-02-22 | 1 | Nein | PC aufsetzen | I | 27 | 6 | 378.75 | Testing | T
2018-02-22 | 1 | Nein | Projektplanung | P | 27 |  |  | Development | D
2018-02-22 | 2 | N | Recherche BA Themen | A | 27 |  | Aktuelle Woche | Project Management | P
2018-02-23 | 0.5 | Ja | Kickoff | P | 26 |  | 17
2018-02-23 | 1.5 | N | Vor-/Nachbearbeitung Sitzung | P | 27 | Total / Woche
[6 empty] | 16.25 | Durchschnitt
Woche 2 | [6 empty] | 22.2794
2018-02-26 | 2 | Nein | Dokumente aufsetzen | A | 27
2018-02-26 | 3 | Nein | Recherche Erweiterungen | A | 27
2018-02-27 | 3.5 | Nein | Erweiterungsanalyse | A | 27
2018-02-28 | 2 | N | Recherche BA Themen | A | 27
2018-02-28 | 2 | N | Projektplan | P | 27
2018-03-01 | 1 | N | Recherche BA Themen | A | 27
2018-03-01 | 2 | N | Projektplan | P | 27
2018-03-02 | 0.75 | J | Sitzung | P | 26
Woche 3 | [5 empty] | Total / Woche
2018-03-06 | 1.5 | N | Analyse Sensoren | A | 22 | 17.5
2018-03-06 | 5 | N | Analyse Datenbanken | A | 11
2018-03-07 | 3.5 | N | Analyse Netzwerk Inventar | A | 8
2018-03-07 | 1 | N | Analyse Streaming Telemetry | A | 4
2018-03-08 | 1 | N | Anforderungen | A | 25
2018-03-08 | 2 | N | Analyse Datenbanken | A | 11
2018-03-08 | 2 | N | Analyse Netzwerk Inventar | A | 8
2018-03-08 | 1 | N | Analyse GUI-Technologien | A | 18
2018-03-09 | 0.5 | J | Sitzung | P | 26
Woche 4 | [5 empty] | Total / Woche
2018-03-12 | 1 | N | Überarbeitung Domainanalyse | P | 24 | 18
2018-03-13 | 2 | N | Analyse Datenbanken | A | 11
2018-03-13 | 1 | J | Meeting Troubleshootingfälle mit MLA | A | 28
2018-03-14 | 2 | N | Überarbeitung Domainanalyse | P | 24
2018-03-14 | 2 | N | Analyse Datenbanken | A | 11
2018-03-14 | 3 | N | Analyse Refactoring | A | 14
2018-03-15 | 1 | N | Überarbeitung Anforderungen | A | 25
2018-03-15 | 3.5 | N | Analyse Deployment | D | 16
2018-03-15 | 2 | N | Überarbeiten Doku | P | 25
2018-03-16 | 0.5 | J | Meeting | P | 26
Woche 5 | [5 empty] | Total / Woche
2018-03-19 | 3 | N | Überarbeiten Anforderungen | A | 25 | 21
2018-03-19 | 2 | N | Aufsetzen Netbox | I | 12
2018-03-20 | 4 | N | Überarbeiten Domainanalyse | A | 24
2018-03-21 | 2 | N | Testen Netbox und APIC-EM API | A | 11
2018-03-21 | 2 | N | Überarbeiten Datenbankanalyse | A | 11
2018-03-22 | 3 | N | Überarbeiten Domainanalyse | A | 24
2018-03-22 | 1 | N | Architektur | A | 29
2018-03-22 | 3 | N | Überarbeiten Anforderungen | A | 24
2018-03-23 | 1 | J | Sitzung+Nachbearbeitung | P | 26
Woche 6 | [5 empty] | Total / Woche
2018-03-26 | 3 | N | Architektur-Doku | P | 29 | 22.5
2018-03-27 | 3 | N | Architektur-Doku | P | 29
2018-03-28 | 2 | N | User Interface | P | 18
2018-03-28 | 1 | J | Sitzung+Nachbearbeitung | P | 26
2018-03-29 | 5.5 | N | Streaming-Telemetry Client | D | 5
2018-03-29 | 1 | N | Flask | A | 18
2018-03-30 | 2 | N | Aufgabenstellung | P | 27
2018-03-30 | 5 | N | Netbox Prototyp | I | 12
Woche 7 | [5 empty] | Total / Woche
2018-04-03 | 3 | N | Daten migration | I | MS4: 1 | 5
2018-04-03 | 1 | N | Netbox API recherche | A | MS4: 1
2018-04-03 | 1 | N | Influx installieren und recherche | I | MS4: 4
Woche 8 | [5 empty] | Total / Woche
2018-04-09 | 8 | N | API Netbox Devices | D | MS4: 2 | 31.5
2018-04-10 | 8 | N | API Postgres Cases | D | MS4: 3
2018-04-11 | 4 | N | Influx | D | MS4: 4
2018-04-12 | 5 | N | API Postgres Cases | D | MS4: 3
2018-04-13 | 0.5 | J | Sitzung | P | MS4: 10
2018-04-13 | 6 | N | API Netbox Devices | D | MS4: 2
Woche 9 | [5 empty] | Total / Woche
2018-04-16 | 1 | N | Präsentation | P | MS5: 7 | 18
2018-04-16 | 1 | N | Deployment | I | MS5: 4
2018-04-17 | 1 | N | Präsentation | P | MS5: 7
2018-04-18 | 2 | J | Präsentation & durchführung | P | MS5: 7
2018-04-18 | 2 | N | Testing db api | T | MS5: 5
2018-04-19 | 4 | N | Testing influx | T | MS5: 5
2018-04-19 | 4 | N | Testing netbox | T | MS5: 5
2018-04-20 | 1 | N | Präsentation | P | MS5: 7
2018-04-20 | 2 | N | Docker Basics | I | MS5: 4
Woche 10 | [5 empty] | Total / Woche
2018-04-23 | 4 | N | Testing done | T | MS5: 5 | 24
2018-04-23 | 4 | N | Packages | I | MS5: 5
2018-04-24 | 1 | N | Deployment Influx | I | MS5: 4
2018-04-24 | 1 | N | Packages | I | MS5: 5
2018-04-24 | 3 | N | Docker Influx | I | MS5: 4
2018-04-25 | 3 | N | Docker | I | MS5: 4
2018-04-26 | 2 | N | CI Packages | I | MS5: 2
2018-04-26 | 2 | N | CI | I | MS5: 2
2018-04-26 | 2 | N | Docker | I | MS5: 4
2018-04-27 | 1 | N | CI | I | MS5: 2
2018-04-27 | 1 | N | Sitzung | P | MS5: 8
Woche 11 | [5 empty] | Total / Woche
2018-05-01 | 1 | N | Event standard | I | MS6: 1 | 22
2018-05-01 | 2 | N | Netbox Vlan | D | MS6: 10
2018-05-02 | 4 | N | Influx new functions | D | MS6: 10
2018-05-03 | 4 | N | Datenbank migration | I | MS6: 8
2018-05-03 | 2 | N | Refactoring | T | MS6: 10
2018-05-03 | 4 | N | Influx new functions | D | MS6: 10
2018-05-04 | 2 | N | Influx new functions | D | MS6: 10
2018-05-04 | 2 | N | Netbox VLAN | D | MS6: 10
2018-05-04 | 1 | J | Sitzung und Nachbearbeitung | P | MS6: 9
Woche 12 | [5 empty] | Total / Woche
2018-05-07 | 6 | N | Influx Event | D | MS6: 2 | 23.5
2018-05-08 | 5 | N | Influx | D | MS6: 2
2018-05-09 | 3 | N | Bug fixing psql | T | MS6: 8
2018-05-10 | 6 | N | Flask | D | MS6: 4
2018-05-11 | 3 | N | Flask | D | MS6: 4
2018-05-11 | 0.5 | N | Sitzung | P | MS6: 9
Woche 13 | [5 empty] | Total / Woche
2018-05-14 | 2 | N | Influx timestamp fix | T | MS6: 2 | 25.5
2018-05-14 | 2 | N | Influx read | D | MS7: 2
2018-05-15 | 3.5 | N | Bugfix timestamp influx | D | MS6: 2
2018-05-16 | 5 | N | influx get func | D | MS7: 2
2018-05-16 | 1 | N | Influx fix für grafana | D | MS6: 2
2018-05-17 | 7 | N | Influx done | D | MS6: 2
2018-05-18 | 4 | N | Exceptions | T | MS7: 2
2018-05-18 | 1 | N | Meeting und Protokoll | P | MS7: 10
Woche 14 | [5 empty] | Total / Woche
2018-05-21 | 3 | N | Exceptions Influx | T | MS8: 5 | 24.5
2018-05-22 | 1 | N | Update influx read | D | MS7: 2
2018-05-22 | 3 | N | Exceptions Influx | T | MS8: 5
2018-05-23 | 5 | N | Flask cleanup | D | MS7: 5
2018-05-24 | 8 | N | Flasgger UI | D | MS7: 8
2018-05-25 | 0.5 | N | Meeting | P | MS7: 10
2018-05-25 | 4 | N | Influx cleanup | D | MS8: 3
Woche 15 | [5 empty] | Total / Woche
2018-05-28 | 4 | N | Code Comments | P | MS8: 4 | 22.5
2018-05-28 | 1 | N | Refactoring | D | MS8: 3
2018-05-29 | 1 | N | Refactoring | D | MS8: 3
2018-05-29 | 1 | N | Code cleanup | D | MS8: 4
2018-05-30 | 4 | N | Logging | D | MS7: 9
2018-05-31 | 1 | N | Abstract | P | MS8: 7
2018-05-31 | 1 | N | Swagger für Flask API | I | MS7: 8
2018-05-31 | 3 | N | Testing | D | MS8: 5
2018-05-31 | 4 | N | Refactoring | D | MS8: 3
2018-06-01 | 2 | N | Sagger Update | I | MS7: 8
2018-06-01 | 0.5 | J | Meeting | P | MS8: 9
Woche 16 | [5 empty] | Total / Woche
2018-06-04 | 2 | N | Abstract | P | MS9: 10 | 39
2018-06-04 | 2 | N | Domainanalyse | P | MS9: 1
2018-06-04 | 4 | N | Anforderungsdokumentation | P | MS9: 5
2018-06-05 | 4 | N | Vagrant | I | MS8: 2
2018-06-05 | 4 | N | Anleitungen | P | MS9: 6
2018-06-06 | 7 | N | Architektur | P | MS9: 2
2018-06-07 | 3 | N | Architektur | P | MS9: 2
2018-06-07 | 2 | N | Anleitungen | P | MS9: 6
2018-06-07 | 3 | N | Poster etc. | P | MS9: 12
2018-06-08 | 2 | N | Technischer Bericht | P | MS9: 4
2018-06-08 | 0.5 | N | Meeting | P | MS9: 9
2018-06-08 | 1.5 | N | Poster etc. | P | MS9: 12
2018-06-08 | 4 | N | Architektur | P | MS9: 2
Woche 17 | [5 empty] | Total / Woche
2018-06-09 | 5 | N | Review Dokumente | P | MS9: 13 | 42
2018-06-10 | 2 | N | Domainanalyse | P | MS9: 1
2018-06-11 | 2 | N | Persönliche Reflektion | P | MS9: 7
2018-06-11 | 2 | N | Poster | P | MS9: 12
2018-06-11 | 2 | N | Review Dokumente | P | MS9: 13
2018-06-11 | 2 | N | Anleitungen | P | MS9: 6
2018-06-12 | 8 | N | Review Dokumente | P | MS9: 13
2018-06-13 | 8 | N | Vorbereitung Abgabe | P | MS9: 14
2018-06-14 | 4 | N | Präsentation vorbereiten | P | MS9: 11
2018-06-15 | 2 | N | Präsentation vorbereiten | P | MS9: 11
2018-06-15 | 5 | N | Austellung Bachelorarbeit | P | MS9: 15

## Nico
| Dauer in h | Mit Betreuer | Thema | Kategorie | Arbeitspaket Nr. |  |  |  | Kategorien | Abk. | Code
|  | JA/Nein | [6 empty] | Infrastructure / Deployment | I | 0
Woche 1 | [5 empty] | Total / Woche | Total |  | Application Desgin | A | 1
2018-02-19 | 3 | N | PC aufsetzen | I | 27 | 12 | 389.25 |  | Testing | T | 2
2018-02-21 | 4 | N | Recherche BA Themen | A | 27 |  |  |  | Development | D | 3
2018-02-22 | 2 | N | Recherche BA Themen | A | 27 |  | h/Woche |  | Project Management | P | 4
2018-02-23 | 0.5 | J | Kickoff-Sitzung | P | 27 |  | 24.3281
2018-02-23 | 2.5 | N | Vor-/Nachbearbeitung Sitzung | P | 27
Woche 2 | [5 empty] | Total / Woche
2018-02-27 | 1 | N | Recherche BA Themen | A | 27 | 17.25
2018-02-28 | 5 | N | Recherche BA Themen | A | 27
2018-02-28 | 2 | N | Projektplan | P | 27
2018-03-01 | 5 | N | Projektplan | P | 27
2018-03-02 | 0.75 | J | Sitzung | P | 26
2018-03-02 | 3.5 | N | Analyse Telemetrie-Daten | P | 4
Woche 3 | [5 empty] | Total / Woche
2018-03-03 | 2 | N | Überarbeitung Domainanalyse | P | 24 | 21
2018-03-03 | 2 | N | Analyse Sensoren | A | 22
2018-03-04 | 4 | N | Analyse Event Korrelation | A | 1
2018-03-05 | 3 | N | Analyse Event Korrelation | A | 1
2018-03-06 | 0.5 | N | Analyse Sensoren | P | 22
2018-03-07 | 3.5 | N | Analyse Sensoren | A | 22
2018-03-08 | 1.75 | N | Überarbeitung Anforderungen | P | 25
2018-03-08 | 1 | N | Analyse GUI-Technologien | A | 18
2018-03-09 | 2 | N | Überarbeitung Use Case Diagramm | P | 25
2018-03-09 | 0.5 | J | Sitzung | P | 26
2018-03-09 | 0.75 | N | Analyse IP SLA | A | 22
Woche 4 | [5 empty] | Total / Woche
2018-03-10 | 2.5 | N | Analyse Event Korrelation | A | 1 | 21.25
2018-03-11 | 2.5 | N | Analyse Streaming-Telemtry | A | 4
2018-03-12 | 1 | N | Analyse Streaming-Telemtry | A | 4
2018-03-12 | 1 | N | GUI-Analyse | A | 18
2018-03-12 | 1 | N | Überarbeitung Domainanalyse | P | 24
2018-03-13 | 1 | J | Meeting Troubleshooting-Fälle | A | 28
2018-03-14 | 3 | N | Erfassen Troubleshooting-Fälle | A | 28
2018-03-15 | 1 | N | Überarbeitung Anforderungen | A | 25
2018-03-15 | 2.5 | N | napalm-logs pull request | D | 15
2018-03-15 | 2 | N | Überarbeiten Doku | P | 27
2018-03-16 | 1 | N | oats server updates/funktionstests | I | 15
2018-03-16 | 0.5 | N | Vorbereitung Sitzung | P | 27
2018-03-16 | 1.25 | J | Sitzung + Nachbereitung | P | 26
2018-03-16 | 1 | N | Analyse Event Korrelation | A | 2
Woche 5 | [5 empty] | Total / Woche
2018-03-20 | 0.75 | N | Review Domainanalyse + Anforderungen | P | 24 | 20.5
2018-03-20 | 0.75 | N | Überarbeitung Domainanalyse+Anforderungen | P | 25
2018-03-21 | 3.5 | N | Überarbeitung Domainanalyse+Anforderungen | P | 25
2018-03-21 | 4 | N | Einarbeiten Cisco Streaming-Telemetry | A | 4
2018-03-22 | 1 | N | Einarbeiten Cisco Streaming-Telemetry | A | 4
2018-03-22 | 2.5 | N | Überarbeitung Domainanalyse+Anforderungen | P | 24
2018-03-22 | 3.5 | N | IOS XE Streaming-Telemetry | A | 4
2018-03-23 | 3.5 | N | Kafka | A | 29
2018-02-23 | 1 | J | Sitzung+Nachbearbeitung | P | 26
Woche 6 | [5 empty] | Total / Woche
2018-03-24 | 4 | N | Architektur | A | 29 | 26.25
2018-03-26 | 1 | N | Überarbeitung Domainanalyse+Anforderungen | P | 24
2018-03-26 | 2 | N | Architektur-Doku | P | 29
2018-03-26 | 3 | N | Kafka, Kafka Streams | A | 29
2018-03-27 | 3 | N | Systemübersicht | P | 29
2018-03-28 | 3.75 | N | Streaming-Telemetry Client | A | 7
2018-03-28 | 0.5 | J | Sitzung+Nachbearbeitung | P | 26
2018-03-29 | 5.5 | N | Streaming-Telemetry Client | D | 7
2018-03-30 | 3 | N | telemetry testing & failed travis | T | 7
2018-03-30 | 0.5 | N | yang models | A | 7
Woche 7 | [5 empty] | Total / Woche
2018-04-02 | 4.75 | N | Streaming-Telemetry Client | D | MS4: 6 | 23
2018-04-03 | 6.5 | N | Streamprocessing-Client | D | MS4: 7
2018-04-04 | 6.25 | N | Streamprocessing-Client | D | MS4: 7
2018-04-05 | 2 | N | Streamprocessing-Client | D | MS4: 7
2018-04-05 | 0.5 | N | Aufgabenstellung | P | MS4: 10
2018-04-05 | 1 | N | Java Testing | T | MS4: 7
2018-04-06 | 2 | N | yang xpath müll R | I | MS4: 9
Woche 8 | [5 empty] | Total / Woche
2018-04-07 | 4 | N | yang xpath müll R | A | MS4: 9 | 25.25
2018-04-08 | 6 | N | client für buffer auslesen | D | MS4: 7
2018-04-09 | 0.5 | N | Java Tests | T | MS4: 7
2018-04-09 | 0.5 | N | Java deployment | I | MS4: 7 |  |  | 1 | 9.5
2018-04-09 | 3 | N | buffer client java | D | MS4: 7 |  |  | 2 | 1
2018-04-12 | 5 | N | buffer client java | D | MS4: 7 |  |  | 3 | 0
2018-04-13 | 0.5 | J | Sitzung | P | MS4: 10 |  |  | 4 | 15.5
2018-04-13 | 5.75 | N | buffer client finito | D | MS4: 7 |  |  | 5 | 0
Woche 9 | [5 empty] | Total / Woche |  | 6 | 0
2018-04-15 | 3 | N | kram auf server deployed | I | MS5: 3 | 24.5 |  | 7 | 12.75
2018-04-16 | 2.25 | N | Präsentation | P | MS5: 7 |  |  | 8 | 0
2018-04-16 | 1 | N | out discards workflow | D | MS5: 6 |  |  | 9 | 0
2018-04-16 | 2 | N | out discards workflow | D | MS5: 6 |  |  | 10 | 0
2018-04-17 | 1 | N | Präsentation | P | MS5: 7 |  |  | 11 | 0
2018-04-17 | 1 | N | napalm-logs refactoring | D | MS5: 1 |  |  | 12 | 0
2018-04-18 | 2 | N | Präsentation | P | MS5: 7 |  |  | 13 | 0
2018-04-18 | 2 | N | netflow konfiguration | I | MS5: 6 |  |  | 14 | 0
2018-04-19 | 1 | N | netflow konfiguration | I | MS5: 6 |  |  | 15 | 3.5
2018-04-19 | 2 | N | systemd | I | MS5: 3 |  |  | 16 | 0
2018-04-19 | 2.5 | N | napalm-logs <> kafka refactoring | D | MS5: 1 |  |  | 17 | 0
2018-04-20 | 1.75 | N | Sitzung | P | MS5: 8 |  |  | 18 | 2
2018-04-20 | 3 | N | refactoring | D | MS5: 1 |  |  | 19 | 0
Woche 10 | [5 empty] | Total / Woche |  | 20 | 0
2018-04-24 | 1.5 | N | netflow konfiguration | I | MS5: 6 | 15.75 |  | 21 | 0
2018-04-24 | 3 | N | refactoring | D | MS5: 6 |  |  | 22 | 6.75
2018-04-25 | 4.5 | N | refactoring & bug fixing | D | MS5: 5 |  |  | 23 | 0
2018-04-26 | 3.25 | N | refactoring & bug fixing | D | MS5: 5 |  |  | 24 | 7.25
2018-04-26 | 1 | N | scripts daemonization | I | MS5: 3 |  |  | 25 | 9
2018-04-27 | 1 | J | Sitzung | P | MS5: 8 |  |  | 26 | 4
2018-04-27 | 0.5 | N | netflow | I | MS5: 6 |  |  | 27 | 27.5
2018-04-27 | 1 | N | netflow -> vflow | I | MS5: 6 |  |  | 28 | 4
Woche 11 | [5 empty] | Total / Woche |  | 29 | 15.5
2018-04-28 | 2.5 | N | cleanup, config, oats directory | I | MS6: 5 | 25.75 |  | 30 | 0
2018-04-30 | 4.25 | N | netflow implementieren | D | MS6: 3 |  |  | 31 | 0
2018-05-30 | 1.75 | N | refactoring events standardisieren | D | MS6: 2 |  |  | 32 | 0
2018-05-01 | 3.5 | N | globale config auslesen | D | MS6: 6 |  |  | 33 | 0
2018-05-02 | 6.75 | N | generic kafka streams | D | MS6: 7 |  |  | 34 | 0
2018-05-03 | 4.5 | N | netflow workflow | D | MS6: 3 |  |  | 35 | 0
2018-05-04 | 2 | N | netflow workflow | D | MS6: 3 |  |  | 36 | 0
2018-05-04 | 0.5 | J | Sitzung | P | MS6: 9 |  |  | 37 | 0
Woche 12 | [5 empty] | Total / Woche |  | 38 | 0
2018-05-07 | 5 | N | testing & bug fixing | T | MS6: 3 | 20 |  | 39 | 0
2018-05-07 | 1.5 | N | netflow workflow | D | MS6: 3
2018-05-09 | 6.5 | N | generic kafka streams | D | MS6: 7
2018-05-10 | 5 | N | netflow workflow | D | MS6: 3
2018-05-11 | 1.5 | N | Vorbereitung Sitzung/Arbeitspakete | P | MS6: 9 |  |  | 41.5 | 118.25
2018-05-11 | 0.5 | J | Sitzung | P | MS6: 9
Woche 13 | [5 empty] | Total / Woche |  |  | proj-mgmt
2018-05-13 | 4 | N | oatsconfig testing & exceptions | T | MS7: 7 | 21 |  |  | 74
2018-05-14 | 2 | N | netflow workflow | D | MS7: 6
2018-05-14 | 2.5 | N | grafana | I | MS7: 1
2018-05-15 | 2 | N | grafana | I | MS7: 1
2018-05-16 | 4.5 | N | grafana | I | MS7: 1
2018-05-17 | 3 | N | bugfix + flask API | D | MS7: 5
2018-05-17 | 1 | N | Grafana | I | MS7: 1
2018-05-18 | 1.5 | N | testing | T | MS7: 4
2018-05-18 | 0.5 | N | Meeting | P | MS7: 10
Woche 14 | [5 empty] | Total / Woche
2018-05-21 | 3.5 | N | deployment + grafana | D | MS7: 1 | 21.5
2018-05-22 | 5.5 | N | netflow/out-discards workflow | D | MS7: 6
2018-05-23 | 5.5 | N | port flapping workflow | D | MS7: 3
2018-05-25 | 5.5 | N | logging | D | MS7: 9
2018-05-26 | 1 | N | bugfix | D | MS7: 6
2018-05-26 | 0.5 | J | Sitzung | P | MS7: 10
Woche 15 | [5 empty] | Total / Woche
2018-05-26 | 2 | N | code comments | P | MS8: 4 | 21.25
2018-05-27 | 1.25 | N | abstract | P | MS8: 7
2018-05-28 | 4.5 | N | vagrant | I | MS8: 2
2018-05-29 | 1 | N | doku | P | MS8: 9
2018-05-30 | 5.5 | N | Grafana Zeiterfassung | P | MS8: 1
2018-05-31 | 4 | N | Grafana Zeiterfassung | P | MS8: 1
2018-06-01 | 1 | N | netflow workflow | D | MS8: 6
2018-06-01 | 1 | N | Domainanalyse | P | MS8: 9
2018-06-01 | 0.5 | N | Abstract | P | MS8: 7
2018-06-01 | 0.5 | N | Sitzung | P | MS8: 9
Woche 16 | [5 empty] | Total / Woche
2018-06-04 | 6.75 | N | Netflow workflow abschluss | D | MS7: 6 | 33
2018-06-05 | 4 | N | Anleitungen | P | MS9: 6
2018-06-05 | 2.75 | N | Architektur | P | MS9: 2
2018-06-06 | 6.5 | N | Architektur | P | MS9: 2
2018-06-07 | 2.5 | N | Architektur | P | MS9: 2
2018-06-07 | 1 | N | Management Summary | P | MS9: 3
2018-06-07 | 3 | N | Abstract hochladen etc. | P | MS9: 13
2018-06-08 | 6.5 | N | Technischer Bericht | P | MS9: 4
Woche 17 | [5 empty] | Total / Woche
2018-06-09 | 3 | N | Review Dokumente | P | MS9: 17 | 40
2018-06-10 | 3 | N | Review Architektur | P | MS9: 2
2018-06-11 | 2 | N | Erstellen Abgabedokument | P | MS9: 14
2018-06-11 | 5 | N | Projektplan abgabefertig | P | MS9: 8
2018-06-12 | 8 | N | Review Dokumente | P | MS9: 13
2018-06-13 | 8 | N | Vorbereitung Abgabe | P | MS9: 14
2018-06-14 | 4 | N | Präsentation vorbereiten | P | MS9: 11
2018-06-15 | 2 | N | Präsentation vorbereiten | P | MS9: 11
2018-06-15 | 5 | N | Austellung Bachelorarbeit | P | MS9: 15

## Arbeitspakete_Elaboration
Nr. | Name | Use Case | Inhalt | Soll [h] | Ist [h] | Zeit / Arbeitspaket Nico | Zeit / Arbeitspaket Raphael
1 | Analyse möglicher Korrelation Tools |  | Es existieren bereits Tools welche Daten auswerten und korrelieren können, diese sollen analysiert und verglichen werden um das Beste für unser System zu identifizieren. | 20 |  | 9.5
2 | Korrelation von Events |  | Das System kann erhaltene Events korrelieren und zusammenfassen. |  |  | 1
3 | Korrelierte Events als Ganzes lösen |  | Die zusammengefassten Events sollen als Ganzes gelöst werden können. |  |  | 0
4 | Analyse möglicher Telemetrie Daten Tools |  | Es existieren bereits Tools welche Telemetrie Daten aus einem Netzwerk erhalten und verarbeiten können, diese sollen analysiert und verglichen werden um das Beste für unser System zu identifizieren. | 12 |  | 15.5
5 | Telemetrie Daten erhalten |  | Das System kann, durch Verwendung eines Open Source Tools, Telemetrie Daten aus einem Netzwerk erhalten. |  |  | 0
6 | Telemetrie Daten verarbeiten |  | Das System kann die erhaltenen Telemetrie Daten auswerten und mögliche Lösungen auswählen. |  |  | 0
7 | Telemetry Lösung deployen |  | Das System kann, basierend auf der Auswertung der Telemetrie Daten, Lösungen deployen. |  |  | 12.75
8 | Analyse Netzwerk Inventar Tool |  | Zur Erstellung eines Netzwerkinventars mit allen Geräten gibt es bereits diverse Tools, diese sollen analysiert und verglichen werden um das Beste für unser System zu identifizieren | 8 |  | 0
9 | Implementierung Netzwerk Inventar Tool |  | Sobald ein ideales Tool gefunden wurde gilt es dies aufzusetzen. |  |  | 0
10 | Automatisches Erstellen der Datenbank |  | Die Daten welche mit dem Tool zum Erstellen des Netzwerkinventars erhalten wurden, sollen dazu verwendet werden, um direkt die Datenbank anzulegen. |  |  | 0
11 | Analyse besserer Datenbanken |  | Analysieren und vergleichen verschiedener Open Source Datenbanklösungen. | 8 |  | 0
12 | Umstellung der Datenbank |  | Die alte Datenbank durch die am besten geeignete Datenbank ersetzen. |  |  | 0
13 | Aggregation Implementierung auf Logs |  | Die Logeinträge die zurzeit in die Datenbank gespeichert werden, haben zurzeit keinen Nutzen. Mit einem Konzept zur könnte man dies verbessern. |  |  | 0
14 | Entwurf eines Refactoring Konzepts |  | Es muss entschieden werden, in welcher Sprache (z.B. YAML) die externen Files geschrieben werden sollen. Zudem ist es sinnvoll schon im Voraus ein sinnvolles Konzept zur Umsetzung vorzubereiten. | 16 |  | 0
15 | Code-Refactoring |  | Der Code muss so angepasst werden, dass das Erweitern via externem File möglich wird. |  |  | 3.5
16 | Deployment-Analyse |  | Es muss analysiert werden, inwiefern ein vereinfachtes Deployment erreicht werden kann. Es besteht die Möglichkeit eines einzelnen Scripts, bis zur kompletten Verpackung in Docker Container von OATS. | 20 |  | 0
17 | Realisierung der Deployment |  | Durchführen der in der Analyse festgelegten Massnahmen. |  |  | 0
18 | Analyse möglicher GUI-Technologien |  | Es existieren mehrere Arten von GUI (Website, Desktop-App). Es muss ermittelt werden welche Art die Beste ist und welche Technologien für die Umsetzung in Frage kommen. | 6 |  | 2
19 | Designentwürfe |  | Erstellen von ersten GUI-Entwürfen. | 6 |  | 0
20 | Darstellen des aktuellen Netzwerk-Zustands |  | Der aktuelle Zustand des Netzwerks wird im GUI dargestellt. |  |  | 0
21 | Editieren der OATS-Datenbank |  | Über das GUI können Datenbankeinträge editiert werden (z.B. eine Änderung im Netz, behandeln von Problemfällen). |  |  | 0
22 | Analyse möglicher Sensoren |  | Es existieren verschiedene Sensoren, welche Events auslösen können. Es soll analysiert werden, welche für OATs in Frage kommen. | 4 |  | 6.75
23 | Einbinden der Alternativen ins System |  | Die Syslog-Alternative(n) muss in OATS eingebunden werden. |  |  | 0
24 | Überarbeitung Domainanalyse |  | Die Domainanalyse muss überarbeitet werden | 4 |  | 7.25
25 | Überarbeitung Anforderungen |  | Die Anforderungsspezifikation muss überarbeitet werden. | 6 |  | 9
26 | Sitzungen
27 | Allgemeines Proj.-mgmt
28 | Troubleshooting-Fälle erfassen |  |  | 8
29 | Überarbeitung Architekturdoku
30
31
32
33

## Arbeitspakete_MS9
Nr. | Name | Use Case | Inhalt | Soll [h] | Ist [h] | Zeit / Arbeitspaket Nico | Zeit / Arbeitspaket Raphael
1 | Domainanalye |  | done |  |  | 9.5
2 | Architekturdoku |  | done |  |  | 1
3 | Management Summary |  | done |  |  | 0
4 | Technischer Bericht |  | done |  |  | 0
5 | Anforderungsdoku |  | done |  |  | 0
6 | Anleitungen |  | done |  |  | 12.75
7 | Persönliche Reflektion |  |  |  |  | 0
8 | Projektplan |  | TODO: Arbeitspakete übertragen |  |  | 0
9 | Projekt mgmt |  |  | 2
10 | Abstract |  | done |  |  | 0
11 | Präsentation vorbereiten |  |  |  |  | 0
12 | Poster |  |  |  |  | 0
13 | Review Dokumente |  |  |  |  | 6.75
14 | Vorbereitung Abgabe |  |  |  |  | 0
15 | Austellung |  |  |  |  | 7.25
9

## Arbeitspakete_Ms8
Nr. | Name | Use Case | Inhalt | Soll [h] | Ist [h] | Zeit / Arbeitspaket Nico | Zeit / Arbeitspaket Raphael
1 | Excel Zeiterfassung in influx für grafana |  |  |  |  | 9.5
2 | Vagrant Umgebung |  |  |  |  | 1
3 | Refactoring |  |  |  |  | 0
4 | Code dokumentation |  |  |  |  | 15.5
5 | Testing und Exception Handling |  |  |  |  | 0
6 | Workflow mit Config |  |  |  |  | 0
7 | Abstract schreiben |  | done |  |  | 12.75
8 | requirements.txt |  | done |  |  | 0
9 | Projekt mgmt |  |  | 2
0
0
0
0
0
3.5
0
0
2
0
0
0
6.75
0
7.25
9

## Arbeitspakete_Ms7
Nr. | Name | Use Case | Inhalt | Soll [h] | Ist [h] | Zeit / Arbeitspaket Nico | Zeit / Arbeitspaket Raphael
1 | Grafana einbinden |  | done | 12 |  | 9.5
2 | InfluxDB read implementieren |  | done | 8 |  | 1
3 | Port-Flapping Workflow |  | done | 12 |  | 0
4 | langsame Workflows wegen langsamen napalm Zugriffen |  |  | 6 |  | 15.5
5 | Flask API überarbeiten |  |  | 5 |  | 0
6 | config für port drosseln auf Gerät laden |  |  | 4 |  | 0
7 | Korrelation ohne kafka-streams ermöglichen |  | done | 4 |  | 12.75
8 | Flask basiertes UI entwickeln |  | Event erstellen über UI | 8 |  | 0
9 | Logging einrichten |  |  |  |  | 0
10 | Projekt mgmt |  |  | 2
0
0
0
0
3.5
0
0
2
0
0
0
6.75
0
7.25
9

## Arbeitspakete_Ms6
Nr. | Name | Use Case | Inhalt | Soll [h] | Ist [h] | Zeit / Arbeitspaket Nico | Zeit / Arbeitspaket Raphael
1 | Events Standardisieren: Konzept |  |  | 2 |  | 9.5
2 | Events Standardisieren: Umsetzung |  |  | 6 |  | 1
3 | Netflow implementieren |  |  | 18 |  | 0
4 | Flask-basierte API implementieren |  |  | 8 |  | 15.5
5 | einhetliches directory für OATS erstellen |  | z.b. /etc/oats/…. | 4 |  | 0
6 | Einheitliche Konfig-Datei erstellen |  |  | 4 |  | 0
7 | Konfig-Datei in Kafka-Streams auslesen |  |  | 16 |  | 12.75
8 | Datenbank migrieren |  |  | 2 |  | 0
9 | Projekt mgmt |  |  | 2
10 | Neue Datenbank Funktionen für Workflows |  |  | 16 |  | 0
|  |  | Total | 78 |  | 0
0
0
0
3.5
0
0
2
0
0
0
6.75
0
7.25
9

## Arbeitspakete_Ms5
Nr. | Name | Use Case | Inhalt | Soll [h] | Ist [h] | Zeit / Arbeitspaket Nico | Zeit / Arbeitspaket Raphael
1 | Napalm-Logs Client anpassen |  |  | 12 |  | 9.5
2 | CI aufsetzen |  |  | 6 |  | 1
3 | Skripts daemonisieren (Systemd) |  |  | 10 |  | 0
4 | Dockerisieren der Clients/Applikationen |  |  | 20 |  | 15.5
5 | Code Cleanup & Testing |  |  | 18 |  | 0
6 | Workflow umsetzen |  |  | 8 |  | 0
7 | Präsentation |  |  | 6 |  | 12.75
8 | Projekt mgmt |  |  | 2
0
0
|  |  | Total | 82 |  | 0
0
0
0
0
3.5
0
0
2
0
0
0
6.75
0
7.25
9

## Arbeitspakete_Ms4
Nr. | Name | Use Case | Inhalt | Soll [h] | Ist [h] | Zeit / Arbeitspaket Nico | Zeit / Arbeitspaket Raphael
1 | Migririen der Netzwerkdaten |  | Die Netzwerkdaten müssen von der MongoDB in die netbox migriert werden. | 5 |  | 9.5
2 | API für netbox Daten |  |  | 15 |  | 1
3 | API für postgres Daten |  |  | 10 |  | 0
4 | Anbinden InfluxDB |  |  | 5 |  | 15.5
5 | Anbinden Kafka |  |  | 4 |  | 0
6 | Streaming-Telemetry Client |  |  | 6 |  | 0
7 | Stream Processing Client (Java) |  |  | 12 |  | 12.75
8 | Netzwerkdaten Simulation (Iperf) |  |  | 8 |  | 0
9 | Erster Workflow implementieren |  |  | 16 |  | 0
10 | Projekt mgmt |  |  | 2
|  |  | Total | 83 |  | 0
0
0
0
0
3.5
0
0
2
0
0
0
6.75
0
7.25
9

## Auswertung 1
| Raphael | Nico | Weekly Goal
1 | 6 | 12 | 17
2 | 0 | 0 | 17
3 | 0 | 0 | 17
4 | Total / Woche | 0 | 17
5 | 0 | 0 | 17
6 | 0 | 0 | 17
7 | 0 | 0 | 17
8 | 0 | 0 | 17
9 | 0 | 0 | 17
10 | Total / Woche | 0 | 17
11 | 0 | 20 | 17
12 | 0 | 0 | 17
13 | 0 | 21.5 | 17
14 | 0 | 0 | 17
Total | 6 | 53.5

## Auswertung 2
| Raphael | Nico | Total
Infrastructure / Deployment | 38 | 35.5 | 73.5 | 12.591
Application Desgin | 59.5 | 66.5 | 126 | 21.5846
Testing | 31 | 15 | 46 | 7.8801
Development | 93.5 | 137 | 230.5 | 39.4861
Project Management | 34.75 | 73 | 107.75 | 18.4582
Total | 256.75 | 327 | 583.75 | 100